## Sheet2
USE HappyYF_ly; GO EXEC sp_updatestats; | 清理SQL

## Sheet1
注：绿色为已完成
部门 Department | 功能 Function Description | 预计时间Estimated time | 优先级 Priority | 开发顺序 Develop Order | 开始日期Estimated development time | 备注Remarks
财务Finance | 应付管理 Financial payables management |  | 1 |  | 程序开发完成 | 试用
| 应收管理 Financial Receivable management | 15 | 1 | 1
| 物料单价方案查询 | 10 |  |  |  | 5个值代换后验证
销售 Sales | 销售积压订单 Sales Order Backlog | 20 | 2 | 4
| 维修管理功能增强（不同客户不同政策） Maintenance management function enhanced（Different customers have different policies） | 10 | 3
| 售后服务业务管理（含投诉） | 30
| 建立各办事处零件库Need to establish a parts library for maintenance products in Shanghai office and Ningbo office | 20
质检Quality | 质检用时设定及管理 Quality inspection time setting and management | 10 | 4 | 8
| 计量设备管理开发 Measurement Instruments Management | 15
| 产品档案 | 20
质检报告明细管理
| 在线物料报废流程Online material scrapping process | 15 |  |  |  | WIP
技术Technical | 更多技术资料上传 Upload more technical information | 3 | 2 | 3 |  | Finished
| 物料管理权限设置Material Management Permission Settings | 3 |  |  |  | 影响基础数据稳定Affect the stability of basic data
| 成品大类的设定和维护Set up and maintain the finished product category | 2 |  |  |  | Finished
| 维修临时物料号的设定和管理Setting and management of temporary material number for repair | 30 |  |  |  | 两套方案：1、维持现状，但需要区分物料号（3个工作日）2、维修物料号建库统一管理（30个工作日）
生产Production | 在线物料盘点 Online material inventory | 2 | 1 |  |  | WIP
| 机加车间产出报表 production out-put for workshop | 3 | 2 | 2
| 生产欠件综合查询 Production material shortage comprehensive inquiry | 2 | 3 | 5
| ERP 外协电子料记账 outsourcing electronic components record | 10 | 3 | 7 |  | Finished
| 外协下料检验 outsourcing materials inspection. | 2 | 3 | 6
| 在线工单时效、及在制品的核查功能Online work order setting deadline, and in-process verification function | 10 |  |  |  | WIP
| 不活动物料管理Inactive material management | 15
| 物料库存、金额的预警机制The quantity and amount of materials need an early warning mechanism | 10 |  |  |  | 影响基础数据稳定Affect the stability of basic data
| 五个价格的预警机制Five price warning mechanisms | 3 |  |  |  | Finished
| jobs on hand (workshop)（机加工单） | 3 | 1 |  |  | Finished
生产工具管理
| （机加任务流转单） | 10 | 3 |  |  | Finished